รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

| การใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลซึ้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 9 โครงการ จำนวนเงิน 10,208,300 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 4,052,691 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ลงนามในสัญญา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | 8 | 4,043,941.00 | 8 | 4,043,941.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1 | 8,750.00 | 1 | 8,750.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 9 | 4,052,691.00 | 9 | 4,052,691.00 |  |  |  |  |  |  |

| รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลซึ้ง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตาม เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |  |  |  |
| 1 | 2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 159,500.00 | 38,388.00 | 38,388.00 | 121,112.00 |  |  |  |  |
| 2 | 2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 80,000.00 | 1,403.00 | 1,403.00 | 78,597.00 |  |  |  |  |
| 3 | 2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000.00 | 19,550.00 | 19,550.00 | 450 |  |  |  |  |
| 4 | 2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลซึ้ง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 100,800.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 68,300.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,418,000.00 | 3,368,300.00 | 3,368,300.00 | 5,049,700.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,320,000.00 | 503,800.00 | 503,800.00 | 816,200.00 |  |  |  |  |
| 9 | 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 30,000.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 21,250.00 |  |  |  |  |

| รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลซึ้ง ขลุง จ.จันทบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |  |  |
|  | ทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |  |  |
|  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  |  |  |
| 1.1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 70 | 246,207,600.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | 34 | 13,415,000.00 | 18 | 10,623,300.00 | 8 | 4,043,941.00 | 8 | 4,043,941.00 |  |  |
| 3.3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 9 | 730,000.00 | 6 | 210,000.00 | 1 | 8,750.00 | 1 | 8,750.00 |  |  |
| 4.4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 110,000.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 6 | 990,000.00 | 3 | 60,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 123 | 261,452,600.00 | 27 | 10,893,300.00 | 9 | 4,052,691.00 | 9 | 4,052,691.00 |  |  |